## Hoja1
id_pin | sector | municipio_obra | nombre_proyecto | unidad_funcional_acuerdo_de_obra | porcentaje_avance_fisico_inicial | fecha_inicio_obra | fecha_inicial_terminacion_obra | fecha_final_terminacion_obra | valor_contrato | porcentaje_avance_fisico_ejecutado | porcentaje_avance_fisico_actual | porcentaje_avance_financiero_ejecutado | num_contrato | num_suspensiones_prorrogas | tiempo_suspensiones_prorroga | num_adiciones | valor_total_adiciones | valor_comprometido | valor_obligado | valor_pagado | valor_anticipo | latitud1 | longitud1 | latitud2 | longitud2 | inicio_x_vias | inicio_y_vias | fin_x_vias | fin_y_vias | estado | nombre_del_contratista | nit_del_contratista | fecha_ultima_suspencion | fecha_de_reanudacion_ultima_suspencion | observaciones | region | departamento | link_secop
99999 | INFRAESTRUCTURA | Barranquilla | CONSTRUCCIÓN PUENTE CALLE 72 | CONSTRUCCIÓN PUENTE VIA CALLE 72, PR5+0850 - PR34+0000 - 1289-2019 | 0.1 | 2020-11-20 | 2021-10-20 | 2021-11-20 | 500000000.95 | 0.3 | 0.22 | 0.12 | 1111111-111 | 3 | 70 | 1 | 25000000.55 | 12000000.33 | 30000000.55 | 100000000.45 | 24000000.22 | 4.5709 | -74.2973 | 4.5709 | -74.2973 | 4.5709 | -74.5273 | 4.5705 | -74.2973 | ENTREGADO | OBRAR EJEMPLO SAS | 8888888 | 2021-01-25 | 2021-02-21 | Se encuentra suspendido por bloqueos en las vias de acceso | CARIBE | ATLÁNTICO | https://community.secop.gov.co/